## Proceso de Gestión de cambios
Proceso de Gestión de cambios
Cambio solicitado | Fecha de solicitud | Fecha de aplicación | Solicitado por | Descripción | Tipo de cambio | Impacto | Estatus | Prioridad | Riesgo | Costo
Implementación de un módulo de comunicación | 2023-12-08 | 13/08/2023 | Alan | Agregar una funcionalidad de mensajería y notificaciones en la plataforma para mejorar la comunicación entre padres y docentes. | Sistema | Medio | Activo | Alta | Bajo | 15000
Reestructuración del proceso de inscripción de alumnos. | 20/8/2023 | 13/08/2024 | Alan | Optimizar el proceso de inscripción de alumnos para reducir tiempos y eliminar redundancias. | Proceso | Alto | Espera | Alta | Bajo | 8000
Integración de un módulo de análisis de rendimiento académico. | 2023-12-10 | 13/08/2025 | Alan | Agregar una funcionalidad que permita a los docentes analizar el rendimiento académico de los alumnos en distintos aspectos. | Sistema | Alto | En proceso | Media | Medio | 12000
Reorganización del equipo de desarrollo. | 2023-12-11 | 13/08/2026 | Alan | Reestructurar el equipo de desarrollo para asignar roles más específicos y mejorar la colaboración. | Organización | Medio | Finalizado | Media | Bajo | N/A(Recursos intenros)
Actualización de la infraestructura tecnológica. | 2023-12-12 | 13/08/2027 | Alan | Actualizar los servidores y equipos tecnológicos para mejorar la velocidad y confiabilidad del sistema. | Organización | Alto | Activo | Alta | Alto | 25000
Implementación de un proceso de seguimiento y retroalimentación a los alumnos. | 2023-12-13 | 13/08/2028 | Alan | Establecer un nuevo proceso en el cual los docentes proporcionen retroalimentación regular a los alumnos sobre su desempeño académico, ayudando a mejorar el aprendizaje y la comunicación. | Proceso | Alto | Espera | Alta | Bajo | 1000
Reestructuración del equipo de trabajo en el área de Tecnologías. | 2023-12-14 | 13/08/2023 | Alan | Realizar una reorganización del equipo de Tecnologías de la Información para asignar roles más específicos y responsabilidades claras, mejorando la eficiencia y la colaboración en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma. | Organización | Alto | Activo | Media | Medio | 5000
Actualización de software de gestión de calificaciones. | 13/08/2023 | 18/08/2023 | Alan | Actualizar el software de gestión de calificaciones para mejorar la rapidez y precisión en el cálculo y registro de calificaciones de los alumnos. | Sistema | Alto | En proceso | Media | Bajo | 6500
Capacitación en tecnologías educativas para docentes. | 14/08/2023 | 17/08/2023 | Alan | Realizar talleres y capacitaciones para los docentes sobre cómo utilizar eficazmente las tecnologías educativas en sus clases. | Organización | Medio | Espera | Alta | Bajo | 3000
Implementación de sistema de seguimiento de asistencias. | 15/08/2023 | 18/08/2023 | Alan | Desarrollar un sistema que permita llevar un registro electrónico de la asistencia de los alumnos, facilitando la identificación de patrones de ausentismo. | Sistema | Medio | Activo | Alta | Medio | 9500
[8 empty] | Costo total de cambio |  | 85000
Tipo de cambio | Impacto | Estatus | Prioridad | Riesgo | Departamento | Responsable
Sistema | Bajo | Activo | Muy Urgente | Sin riesgo | Gerencia | Alan
Organización | Medio | En proceso | Alta | Bajo | Comercial
Proceso | Alto | Espera | Media | Medio | Ventas
| Muy impactante | Finalizado | Baja | Alto | Tecnologías
Comentarios personales

## Diagrama de GANTT
DIAGRAMA DE GANTT
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | Alan Daivd López Rojas
NOMBRE DE LA EMPRESA |  | TecnoStudio
FECHA |  | 2023-08-08
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA |  | INICIO | VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA COMPLETO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi.
1 | Concepción e inicio del proyecto |  | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 3 | 60% | bar: SEMANA 1 Ma. to SEMANA 1 Vi.
2 | Plan del proyecto |  | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 9 | 30% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 3 Mi.
3 | Revisiones del plan del proyecto |  | 2023-08-24 | 2023-08-29 | 5 | 20% | bar: SEMANA 3 Mi. to SEMANA 4 Ma.
4 | Investigación |  | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 6 | 10% | bar: SEMANA 4 Ma. to SEMANA 5 Ma.
5 | Proyecciones |  | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 6 | 5% | bar: SEMANA 5 Ma. to SEMANA 6 Ma.
6 | Partes interesadas |  | 2023-09-13 | 2023-09-19 | 6 | 0% | bar: SEMANA 6 Ma. to SEMANA 7 Ma.
7 | Pautas |  | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 8 | 0% | bar: SEMANA 7 Mi. to SEMANA 8 Vi.
8 | Inicio del proyecto |  | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 8 | 0% | bar: SEMANA 9 Lu. to SEMANA 10 Mi.
9 | Definición y planificación del proyecto |  | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 6 | bar: SEMANA 10 Ju. to SEMANA 11 Ju.
10 | Alcance y establecimiento de los objetivos |  | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 6 | 0% | bar: SEMANA 11 Vi. to SEMANA 12 Vi.