## Periodos de recuperacion
Periodo de Recuperación de la inversión
| Inversión Inicial | 700000
| Año inicio | 2017
| Año | No. Año | Flujo de efectivo | Flujo Acumulado
| 2016 | 0 | -700000 | -700000
| 2017 | 1 | 190000 | -510000
| 2018 | 2 | 200000 | -310000
| 2019 | 3 | 220000 | -90000
| 2020 | 4 | 250000 | 160000
| 2021 | 5 | 300000 | 460000
| 2022 | 6 | 530000 | 990000
| 2023 | 7 | 484666.6667 | 1474666.6667
Solución | 3.6842 | Años en recuperar la inversión
| 3 | Años
| 8 | Meses
| 6 | Días
Recuperación | TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN 3 Años 8 Meses 6 Días

## PFSA
Estimación de Puntos de Función
Aplicación para: | Colegio
Nivel de complejidad | Media
Registro de alumnos | Tipo | Cantidad | Valor | Total
Registro de alumos | (EI) Entrada Externa | 4 | 1 | 4
Registro de docentes y administrativos | (EI) Entrada Externa | 4 | 1 | 4
Registro de materias | (EI) Entrada Externa | 4 | 1 | 4
Actualización de datos | (EI) Entrada Externa | 4 | 1 | 4
Eliminar datos | (EI) Entrada Externa | 4 | 1 | 4
Listado de datos | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
Reportes de alumnos, docentes, materias | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
Tablas de datos; 1 por cada elemento (alumnos, docentes, administrativo, materia, grados, calificaciones) 6 tablas | (ILF) Archivo Lógico Interno | 10 | 6 | 60
Reporte de alumnos inscritos | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
Reporte de calificaciones | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
Buscar datos | (EQ) Consulta Externa | 4 | 1 | 4
Reporte de materias activas | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
|  | 0 | 1 | 0
|  | 0 | 1 | 0
Puntos de Función sin Ajustar (PFSA) |  |  |  | 109
Tabla IFPUG
Tipo/Complejidad | Baja | Media | Alta
(EI) Entrada Externa | 3 | 4 | 6
(EO) Salida Externa | 4 | 5 | 7
(EQ) Consulta Externa | 3 | 4 | 6
(ILF) Archivo Lógico Interno | 7 | 10 | 15
(EIF) Archivo de interfaz externo | 5 | 7 | 10

## Factor de ajuste (PFA)
Factor de Ajuste
| Factor de Ajuste | Impacto | Puntaje asignado
| Comunicación de datos | Impacto Alto | 4
| Procesamiento de datos distribuido | Impacto Alto | 4
| Desempeño | Impacto Promedio | 2
| Configuración | Impacto Promedio | 2 | TABLA DE IMPACTO
| Tasa de transaccciones | Impacto Superior al promedio | 3 | 0 | No existe
| Entrada de datos en línea | Impacto Fuerte | 5 | 1 | Mínimo impacto
| Eficiencia del usuario final | Impacto Promedio | 2 | 2 | Impacto Promedio
| Actualización en línea | Impacto Alto | 4 | 3 | Impacto Superior al promedio
| Procesamiento complejo | Mínimo impacto | 1 | 4 | Impacto Alto
| Reusabilidad | Mínimo impacto | 1 | 5 | Impacto Fuerte
| Facilidad de la instalación | No existe | 0
| Facilidad de la operación | Mínimo impacto | 1
| Sitios múltiples | Impacto Promedio | 1
| Facilidad de cambios | Impacto Alto | 4
|  | Factor de Ajuste | 34
PFA=PFSA * [0.065+ (0,01) * Factor de Ajuste)
Donde:
| PFSA: Puntos de Función sin ajustar | 75
| PFA: Puntos de función ajustado | 34
PFA= 75 * [ 0.65+ (0.01*32)]
| PFA= | 74.25

## Estimación de Esfuerzo
Estimación de esfuerzo
H/H = PFA * Horas PF Promedio
Lenguaje | Horas PF promedio | Linea de código | H/H = 108*8
Ensamblado | 25 | 300 | H/H 864
COBOL | 15 | 100
Lenguaje 4ta Generación | 8 | 20 | Se trabajaran 5 h por día:
864/5 = 172.8 días de trabajo
Se trabajaran 20 días al mes:
8.64
Requerimos aproximadamente 9 meses para finalizar el trabajo
Con 4 programadores
|  |  | 43.2 | Dias
|  |  | 2.16 | Meses

## Presupuesto
Presupuesto
Costo= (Desarrolladores * Duración meses * sueldos) + Otros costos
Número de programadores | 4
Duración meses del proyecto | 9
Sueldo del programador | 35000
Otros costos o costos extras | 100000
Costo de desarrollo | 1260000
Costo total del Software (desarrollo+Otros costos) | 1360000